## Roadmap
ROADMAP — AI LEGAL SPRINT 1 · Mua hàng chung (T7/26 – T12/26)
Team 3 người: PM/BA · DEV FE · DEV BE ¦ Plan_Tong · Gantt_Chart · WBS
Tháng | Plan tổng (#) | Việc chính | PIC chính | WBS Phase | Deliverable | Milestone
T7/26 | #17 | Kickoff Sprint 1 — chốt phạm vi Mua hàng chung | PM/BA | P0 | Kickoff note | M1
T8/26 | #18–20, #22↑ | Gom tài liệu · Blueprint/WBS · Phân tích KT · Bắt đầu eContract | PM/BA + DEV BE | P0–P1 · P4↑ | BP/WBS · Tech design · eContract PoC | M2
T9/26 | #21–24↑ | Code FE/BE · Training model · eContract · Bắt đầu UAT | DEV FE + DEV BE | P1–P4 · P5↑ | Build Create→AI→Task→eContract | M3
T10/26 | #24–25 | UAT #12 hoàn tất · Pilot #12 | PM/BA + FE + BE | P5 | Biên bản UAT · Pilot report | M4
T11/26 | #26–27↑ | Golive #12 · Hypercare đầu | PM/BA + DEV BE | P5 | Release production | M5
T12/26 | #27 | Hypercare / ổn định vận hành | DEV BE + PM/BA | P5 | Báo cáo hypercare | M6
Ánh xạ Blueprint §V → lịch / PIC
# | Nhóm chức năng Blueprint | Tháng chính | PIC
0 | Đăng nhập & Đổi mật khẩu | T8 | DEV FE + DEV BE
1 | Tạo tài liệu & AI Review (PT1/PT2/PT3) | T9 | DEV FE + DEV BE
2 | Gán marker ký số | T9 | DEV FE + DEV BE
3+3b | Task 2 cấp + TH1/TH2/TH3 | T9–T10 | DEV FE + DEV BE
4 | Cấu hình checklist loại HĐ | T8–T9 | PM/BA + DEV FE
5 | Form lists + System prompts | T8–T9 | DEV BE + DEV FE
6 | Users + phân quyền | T8 | DEV FE + DEV BE
7 | Tích hợp FPT.eContract outbound | T8–T9 | DEV BE

## Plan_Tong
PLAN TỔNG — AI LEGAL SPRINT 1 (Mua hàng chung) Team: 3 người — PM/BA · DEV FE · DEV BE ¦ Lịch: T7/26 → T12/26 ¦ Chi tiết: sheet WBS · Gantt tuần: sheet Gantt_Chart
Giả định: team 3 người kiêm nhiệm. DEV BE = API/queue/AI/eContract; DEV FE = UI; PM/BA = Blueprint/WBS, gom tài liệu, điều phối SME, UAT/Pilot/Golive. Ưu tiên MVP: PT1 trước PT2/PT3.
# | Project | Tasks | PIC | WBS map | Dur | T7/26 | T8/26 | T9/26 | T10/26 | T11/26 | T12/26
17 | AI Legal | AI Legal sprint 1 (Mua hàng chung) | PM/BA | P0–P5 | Kickoff T7 | ●
18 | AI Legal | Gom & Phân loại tài liệu đã ký của Mua hàng trên Econtract | PM/BA | 0.1 · pilot data | T8 |  | ●
19 | AI Legal | Viết tài liệu dự án Blueprint, WBS, … | PM/BA | 0.1 · WBS/Roadmap | T8 |  | ●
20 | AI Legal | Phân tích kỹ thuật (arch, queue, LLM local, eContract API) | DEV BE | 0.1.4 · 2.2 · 4.1.1 | T8 |  | ●
21 | AI Legal | Code FE, BE (intake, workspace, task, config, marker) | DEV FE + DEV BE | P1–P3 | T9 |  |  | ●
22 | AI Legal | Tích hợp tài liệu từ AI Legal lên Econtract (outbound) | DEV BE | P4 / 4.1 · 3.1 | T8–T9 |  | ● | ●
23 | AI Legal | Training model (prompt 3 stage + checklist Legal + LLM local) | DEV BE + PM/BA | 1.3 · 1.4 · 2.2 | T9 |  |  | ●
24 | AI Legal | UAT #12 | PM/BA (+ FE/BE hỗ trợ) | P5 / 5.1–5.2.1 | T9–T10 |  |  | ● | ●
25 | AI Legal | Pilot #12 | PM/BA + DEV FE + DEV BE | 5.2.2–5.2.3 | T10 |  |  |  | ●
26 | AI Legal | Golive #12 | PM/BA + DEV BE | 5.2.3 | T11 |  |  |  |  | ●
27 | AI Legal | Hypercare sau Golive (theo dõi AI + eContract) | DEV BE + PM/BA | 5.2.4 | T11–T12 |  |  |  |  | ● | ●
PHÂN CÔNG RACI (team 3 người)
Hạng mục | PM/BA | DEV FE | DEV BE | Legal (SME) | Purchasing (SME)
Blueprint / WBS / Plan | A/R | C | C | C | C
Gom tài liệu đã ký Econtract | A/R | I | C | C | C
Phân tích kỹ thuật / AI pipeline | C | C | A/R | I | I
UI Form / Workspace / Task / Config | C | A/R | C | I | I
API, Queue, Document number, Users | C | C | A/R | I | I
System prompts + Training model local | C | I | A/R | C | I
Checklist Ideal/Fallback/Red Line | C | I | C | A/R | I
Marker + tích hợp eContract | C | C | A/R | I | C
UAT / Pilot / Golive | A/R | R | R | C | C
R = Responsible · A = Accountable · C = Consulted · I = Informed
MILESTONE CHÍNH
ID | Thời điểm | Nội dung
M1 | T7/26 | Kickoff Sprint 1 — chốt phạm vi Mua hàng chung
M2 | Cuối T8/26 | Blueprint/WBS ổn định + phân tích KT + bắt đầu eContract
M3 | Cuối T9/26 | Code FE/BE + training model đủ UAT; eContract UAT
M4 | Cuối T10/26 | UAT #12 đạt + Pilot #12
M5 | T11/26 | Golive #12
M6 | T12/26 | Hypercare / ổn định vận hành

## Gantt_Chart
GANTT CHART — AI LEGAL SPRINT 1 (2026) ¦ Team: PM/BA · DEV FE · DEV BE
| Year 2026 |  |  |  | Month | January |  |  |  | February |  |  |  | March |  |  |  |  | April |  |  |  | May |  |  |  | June |  |  |  |  | July |  |  |  | August |  |  |  |  | September |  |  |  | October |  |  |  | November |  |  |  |  | December
|  | Dur-n (wks) | Start Week | % Time | PIC | 2026-01-05 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28
Ind | Activity |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| ══ PLAN TỔNG (khớp lịch quản lý T7–T12/26) ══ | 0 | 0
17 | AI Legal sprint 1 (Mua hàng chung) — Kickoff | 2 | 29 |  | PM/BA
18 | Gom & Phân loại tài liệu đã ký Mua hàng trên Econtract | 4 | 31 |  | PM/BA
19 | Viết tài liệu dự án Blueprint, WBS, … | 4 | 31 |  | PM/BA
20 | Phân tích kỹ thuật (arch · queue · LLM local · eContract) | 4 | 31 |  | DEV BE
21 | Code FE, BE | 4 | 36 |  | DEV FE + DEV BE
22 | Tích hợp tài liệu từ AI Legal lên Econtract | 8 | 32 |  | DEV BE
23 | Training model (prompts 3 stage + checklist + LLM local) | 4 | 36 |  | DEV BE + PM/BA
24 | UAT #12 | 6 | 38 |  | PM/BA + FE + BE
25 | Pilot #12 | 4 | 40 |  | PM/BA + FE + BE
26 | Golive #12 | 3 | 44 |  | PM/BA + DEV BE
27 | Hypercare sau Golive | 4 | 47 |  | DEV BE + PM/BA
| ══ CHI TIẾT THEO WBS (epic) — map vào lịch trên ══ | 0 | 0
P0 | PHASE 0 — Khởi tạo & Auth | 0 | 0
0.1 | Khởi tạo dự án & tài liệu (Blueprint/WBS) | 3 | 30 |  | PM/BA
0.2 | Auth — Đăng nhập & Đổi mật khẩu | 2 | 31 |  | DEV FE + DEV BE
P1 | PHASE 1 — IT Admin & Legal Config | 0 | 0
1.1 | Users + phân quyền hạng mục | 2 | 32 |  | DEV FE + DEV BE
1.2 | Configurations — Form lists | 2 | 33 |  | DEV FE + DEV BE
1.3 | System prompts (3 stage) + CI validate | 2 | 33 |  | DEV BE
1.4 | Cấu hình checklist loại HĐ (Legal) | 3 | 33 |  | PM/BA + DEV FE
P2 | PHASE 2 — Tạo tài liệu · AI Engine · Workspace | 0 | 0
2.1 | Danh sách HĐ & Form tạo tài liệu + Document number | 3 | 34 |  | DEV FE + DEV BE
2.2 | Processing Queue & AI Engine (3 stage LLM) | 4 | 36 |  | DEV BE
2.3 | AI Workspace PT1/PT2/PT3 + Submit approval | 4 | 37 |  | DEV FE + DEV BE
P3 | PHASE 3 — Marker & Phê duyệt 2 cấp | 0 | 0
3.1 | Gán marker ký số (+ validate) | 3 | 36 |  | DEV FE + DEV BE
3.2-4 | Task Purchasing / Manager / Legal | 3 | 37 |  | DEV FE + DEV BE
3.5 | TH1·TH2·TH3 + comment PA-A/PA-B | 4 | 38 |  | DEV FE + DEV BE
P4 | PHASE 4 — Tích hợp FPT.eContract | 0 | 0
4.1 | Outbound eContract (login · create · link · trace) | 8 | 32 |  | DEV BE
P5 | PHASE 5 — QA · UAT · Pilot · Golive | 0 | 0
5.1 | QA tổng hợp & hiệu năng | 3 | 39 |  | PM/BA + FE + BE
5.2 | UAT + Pilot + Golive + Hypercare | 10 | 40 |  | PM/BA + FE + BE
Chú thích: | Thanh xanh = Dur-n × Start Week (CF). Ô vàng = Plan tổng. % Time theo TODAY(). Tuần 1 = 05/01/2026. T7≈W27–30 · T8≈W31–35 · T9≈W36–39 · T10≈W40–43 · T11≈W44–47 · T12≈W48–51.

## WBS
WBS — AI LEGAL SPRINT 1 · Mua hàng chung Blueprint v1.18 ¦ Plan_Tong (T7–T12/26) ¦ Gantt_Chart ¦ Team: PM/BA · DEV FE · DEV BE
WBS ID | Task | Tuần | Số ngày công | Vai trò phụ trách | PIC | Blueprint Chỉ mục trong tài liệu | Output / Deliverable | Phụ thuộc | Status | Deadline | Ghi chú (demo / production)
P0 | PHASE 0 — KHỞI TẠO & NỀN TẢNG (chuẩn bị Sprint 1) | [9 empty] | Kickoff · Blueprint · môi trường
0.1 | Khởi tạo dự án & tài liệu | W0 |  |  | PM/BA |  | Blueprint v1.x đã duyệt khung; repo sẵn sàng |  | In Progress | T7–T8/26
0.1.1 | Chốt phạm vi Sprint 1 với Legal / Purchasing / IT (swimlane 6 lane) | W0 | 1 | PM + BA | PM/BA | IV; V | Biên bản kickoff + danh sách in/out scope | — | Done |  | Theo bảng phạm vi Blueprint §V
0.1.2 | Hoàn thiện / duy trì Blueprint (màn hình, quy trình, quyết định D*) | W0–W1 | 3 | BA | PM/BA | Toàn bộ BP | SGB_AILegal_Blueprint_Sprint1.docx cập nhật | 0.1.1 | In Progress
0.1.3 | Setup repo, CI (lint, validate-prompts), môi trường demo/local LLM | W0–W1 | 2 | DevOps + BE | DEV BE | VI.5.3.3 | Pipeline CI xanh; /prompts validate | 0.1.1 | In Progress |  | scripts/validate-prompts.js
0.1.4 | Thiết kế kiến trúc tổng thể: FE Next.js · AI Engine local · queue · tích hợp eContract | W1 | 2 | Tech Lead | DEV BE | IV.1; VI.7 | Architecture note + sơ đồ kỹ thuật | 0.1.1 | In Progress
0.2 | Auth — Đăng nhập & Đổi mật khẩu | W1 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.1.3.1–1.3.2 | Login + change password production-ready |  | In Progress | T8/26
0.2.1 | API xác thực username/password + session/JWT (thay mock demo) | W1 | 2 | BE | DEV BE | VI.1.3.1 | POST /api/auth/login + middleware | 0.1.3 | Not Started |  | Demo hiện mock Users store
0.2.2 | UI /login: Tài khoản, Mật khẩu, hiện/ẩn MK, disclaimer AI | W1 | 1 | FE | DEV FE | VI.1.3.1 | Màn login theo Blueprint Hình 6 | 0.2.1 | Done |  | Demo đã có
0.2.3 | UI + API Đổi mật khẩu trên /login (MK cũ / mới / xác nhận) | W1 | 1 | FE + BE | DEV FE + DEV BE | VI.1.3.2 | Đổi MK thành công; quay form đăng nhập | 0.2.1 | Done |  | Demo đã có
0.2.4 | Phân quyền menu theo permissions phiên đăng nhập | W1–W2 | 1.5 | FE | DEV FE | VI.6; permissions | Sidebar/⚙/tab ẩn-hiện đúng quyền | 0.2.1; 1.1 | In Progress
P1 | PHASE 1 — QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (IT) & CẤU HÌNH LEGAL | [9 empty] | Users · Form lists · System prompts · Checklist HĐ
1.1 | Quản lý Users + tick phân quyền hạng mục | W1–W2 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.6 | CRUD user + permissions theo hạng mục |  |  | T8/26
1.1.1 | Model User: username, họ tên*, role, department, line manager, active, permissions | W1 | 1 | BE | DEV BE | VI.6.3.1 | Schema/store users (prod DB) | 0.2.1 | In Progress |  | Demo: ai_econtract_users_v4
1.1.2 | UI Users: danh sách + dialog Thêm/Sửa/Xóa | W1–W2 | 2 | FE | DEV FE | VI.6.3.1 | Màn Users Hình 25 | 1.1.1 | Done
1.1.3 | UI tick phân quyền theo hạng mục (Task, HĐ, Add, Config HĐ, Form lists, Prompts, Users) | W2 | 1.5 | FE | DEV FE | VI.6 bảng permissions | Dialog permissions Hình 25b | 1.1.2 | Done
1.1.4 | Logic mặc định quyền theo Role + cho phép IT chỉnh tick trước Lưu | W2 | 1 | BE + FE | DEV FE + DEV BE | VI.6.2 | Đổi Role → nạp default; Active=false chặn login | 1.1.1 | Done
1.1.5 | Scope dữ liệu: Purchasing chỉ HĐ mình; Manager thấy subordinate (Line Manager) | W2 | 1.5 | BE | DEV BE | VI.6.1; VI.3 | Filter list/Task đúng scope | 1.1.1 | In Progress
1.1.6 | QA Users & permissions matrix | W2 | 1 | QA | PM/BA | VI.6 | Test report quyền × menu | 1.1.3–1.1.5 | Not Started
1.2 | Configurations — Form lists | W2 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.5.3.1 | 6 khối dropdown phục vụ form Tạo tài liệu |  |  | T8/26
1.2.1 | API/store Form lists: documentCategories, contractNames, businessEntities, contractTypes, contractBases, discountOptions | W2 | 1.5 | BE | DEV BE | VI.5.3.1 bảng ánh xạ | CRUD + Reset mặc định | 0.1.3 | Done |  | Demo config-service
1.2.2 | UI Configurations tab Form lists (collapse khối, Lưu) | W2 | 2 | FE | DEV FE | VI.5.3.1 Hình 24 | IT sửa danh mục dropdown | 1.2.1 | Done
1.2.3 | Ràng buộc: contractNames gắn Contract category; discount yes/no mã cố định | W2 | 0.5 | BE | DEV BE | VI.5.3.1 | Validate khi lưu Form lists | 1.2.1 | Done
1.2.4 | QA Form lists → form Tạo tài liệu (STT 1,2,3,7,8,9) | W2 | 1 | QA | PM/BA | VI.1.3.4; VI.5 | Checklist mapping field | 1.2.2; 2.1 | Not Started
1.3 | Configurations — System prompts (3 stage) | W2–W3 |  |  | DEV BE | VI.5.3.2–5.3.7 | IT chỉnh CURRENT + CI validate |  |  | T8–T9/26
1.3.1 | Cấu trúc Git /prompts/<stage>/ + current.json + _shared/injection_guard.md | W2 | 1 | BE + AI | DEV BE | VI.5.3.3 | 3 stage: checklist_review, chat_edit, ai_summary_fairness | 0.1.3 | Done
1.3.2 | API GET/POST system-prompts + validate placeholder whitelist | W2 | 1.5 | BE | DEV BE | VI.5.3.3; STAGE_PLACEHOLDERS | Save chặn placeholder lạ / hardcode heuristic | 1.3.1 | Done
1.3.3 | UI accordion 3 stage + editor + Lưu | W2–W3 | 1.5 | FE | DEV FE | VI.5.3.2 Hình 24b | SystemPromptsPanel | 1.3.2 | Done
1.3.4 | Soạn/duyệt nội dung CURRENT v1 cho 3 stage (không hardcode Ideal/Fallback/Red Line) | W3 | 2 | AI Eng + Legal review | DEV BE | VI.5.3.4–5.3.6 | Prompt v1 đã duyệt | 1.3.1 | Done |  | File prompts/*/v1.md
1.3.5 | CI validate-prompts bắt buộc trên PR | W3 | 0.5 | DevOps | DEV BE | VI.5.3.3 | CI fail khi thiếu placeholder / heuristic | 1.3.2 | Done
1.4 | Cấu hình checklist loại HĐ (Legal) | W2–W3 |  |  | PM/BA + DEV FE | VI.4 | Checklist Ideal/Fallback/Red Line + Lưu |  |  | T8–T9/26
1.4.1 | Model loại HĐ: nhóm Mua hàng/NCC, clauses (code, Ideal, Fallback, Red Line, severity, keywords, field link) | W2 | 2 | BE | DEV BE | VI.4.3.2 | API config theo contract type | 1.2.1 | Done
1.4.2 | UI danh sách cấu hình loại HĐ (Hình 21) | W2–W3 | 1.5 | FE | DEV FE | VI.4.3.1 | Màn list + Mở chi tiết | 1.4.1 | Done
1.4.3 | UI chi tiết checklist: Thêm/Sửa/Xóa điều khoản + Lưu (không Draft/Publish) | W3 | 2.5 | FE | DEV FE | VI.4.3.2; quyết định Config HĐ | Sửa + Lưu only | 1.4.1 | Done
1.4.4 | Approval Matrix gắn loại HĐ (ngưỡng giá trị ↔ cấp duyệt — cảnh báo, không multi-route Sprint 1) | W3 | 1.5 | BE + FE | DEV FE + DEV BE | VI.4; VI.5.3.6 | Matrix context cho ai_summary_fairness | 1.4.1 | In Progress
1.4.5 | Seed checklist pilot cho 1–2 loại HĐ (Legal cung cấp Ideal/Fallback/Red Line) | W3 | 2 | Legal + BA | PM/BA | VI.4.1 | Bộ checklist pilot sẵn sàng inject {{checklist_items}} | 1.4.3 | Not Started
1.4.6 | QA cấu hình checklist & phân quyền chỉ Legal/IT | W3 | 1 | QA | PM/BA | VI.4; VI.6 | Test report | 1.4.3 | Not Started
P2 | PHASE 2 — TẠO TÀI LIỆU, AI ENGINE & WORKSPACE (Purchasing) | [9 empty] | Intake · Queue · 3 stage LLM · PT1/PT2/PT3
2.1 | Danh sách hợp đồng & Form tạo tài liệu (intake) | W3–W4 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.1.3.3–1.3.4 | Tạo HĐ + Document number tự sinh |  |  | T8–T9/26
2.1.1 | UI Danh sách HĐ: tìm kiếm, Add, ⚙, cột Số tài liệu link | W3 | 1.5 | FE | DEV FE | VI.1.3.3 Hình 7 | List scoped theo role | 0.2.4; 1.1.5 | Done
2.1.2 | UI Form tạo tài liệu đủ field STT 1–12 (Category→Name→Company→…→Upload) | W3–W4 | 2.5 | FE | DEV FE | VI.1.3.4 Hình 8 | Validate * + file .docx duy nhất | 1.2.2 | Done
2.1.3 | Logic Document number: (CompanyCode).(CategoryCode).YY + STT4 — read-only | W3 | 1.5 | BE + FE | DEV FE + DEV BE | III định nghĩa; VI.1.3.4 STT5 | VD VTS.HQP.260001; STT theo công ty/năm | 1.2.1; 2.1.2 | Done
2.1.4 | API tạo review: lưu intake + file gốc → trạng thái queued/processing | W4 | 2 | BE | DEV BE | VI.1.2.1 | Review entity + file storage | 2.1.2; 2.1.3 | In Progress |  | Demo localStorage/mock
2.1.5 | QA form intake + document number uniqueness | W4 | 1 | QA | PM/BA | VI.1.3.4 | Test cases STT/field | 2.1.2–2.1.4 | Not Started
2.2 | Processing Queue & AI Engine pipeline | W4–W5 |  |  | DEV BE | IV; VI.5.3.7 | Pipeline: rule-based + 3 LLM stages |  |  | T9/26
2.2.1 | Thiết kế FIFO Processing Queue + trạng thái (queued→processing→reviewed/failed) | W4 | 1.5 | BE | DEV BE | IV sơ đồ kỹ thuật | Queue service + retry/fail reason | 2.1.4 | Not Started
2.2.2 | Extract text/.docx (OOXML) + phân vùng mở/khoá (Content Control / marker) | W4–W5 | 3 | BE | DEV BE | VI.1.2; Loại A/B | document_text + allow-list vùng ghi | 2.1.4 | Not Started
2.2.3 | Tầng rule-based: keywords/điều kiện từ checklist trước/kèm LLM | W4–W5 | 2 | BE + AI | DEV BE | VI.4; VI.5.3.4 | Pre-findings / hints cho LLM | 1.4.5; 2.2.2 | Not Started
2.2.4 | Implement stage Checklist review: loadSystemPrompt + thay placeholder → LLM local → parse JSON findings | W5 | 4 | AI + BE | DEV BE | VI.5.3.4; 5.3.7 bước 1 | Findings Red Flag/Warning/Protection/Missing + proposals A/B | 1.3.4; 2.2.1–2.2.3 | Not Started |  | Thay mock heuristic
2.2.5 | Map findings → đề xuất Loại A (Accept/Undo) / Loại B (annotation only); gắn code điều khoản | W5 | 2 | BE | DEV BE | VI.1.2.2; VI.5.3.4 | Proposal model trên reviewed doc | 2.2.4 | Not Started
2.2.6 | Implement stage AI summary & fairness sau findings → aiSummary + fairnessNotes (+ Fairness Score heuristic) | W5 | 2 | AI + BE | DEV BE | VI.5.3.6–5.3.7 bước 3 | Contract Insight data | 2.2.4 | Not Started
2.2.7 | Anti prompt-injection: luôn prepend injection_guard; không tin chỉ dẫn trong HĐ | W5 | 1 | AI + BE | DEV BE | VI.5.3.3; 5.3.7 | Test injection cases | 2.2.4 | Not Started
2.2.8 | QA pipeline end-to-end trên bộ HĐ pilot | W5–W6 | 2 | QA + Legal | PM/BA | VI.1.2.1; V | Test report + bug list | 2.2.4–2.2.6 | Not Started
2.3 | AI Workspace — xem kết quả & chỉnh sửa (PT1/PT2/PT3) | W5–W7 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.1.2.2; VI.1.3.5 | Workspace Purchasing đầy đủ 3 PT |  |  | T9/26
2.3.1 | UI Workspace: header, tab Thông tin HĐ, tab AI Workspace (chat ¦ tài liệu), splitter kéo | W5 | 2 | FE | DEV FE | VI.1.3.5 Hình 9 | Layout 2 cột + resize | 2.1.1 | Done |  | Demo đã có layout
2.3.2 | Hiển thị đề xuất AI: Accept / Undo Loại A; annotation Loại B; Contract Insight popup | W5–W6 | 2.5 | FE | DEV FE | VI.1.3.5 | Apply proposal → cập nhật preview | 2.2.5; 2.2.6 | In Progress |  | Demo mock proposals
2.3.3 | PT1 Chat với AI: nối stage chat_edit (history + document_state + checklist) | W6 | 3 | FE + AI + BE | DEV FE + DEV BE | VI.1.2.2 PT1; VI.5.3.5 | Chat thật + write-back allow-list; escalate Red Line | 2.2.4; 2.3.1 | Not Started |  | Demo canned reply
2.3.4 | PT2 Sửa trực tiếp trên AI Legal (Track Changes vùng mở) | W6–W7 | 4 | FE | DEV FE | VI.1.2.2 PT2; VI.3.3.7 TH2 | Editor inline / track changes UI | 2.2.2; 2.3.1 | Not Started |  | Blueprint: chưa có UI demo
2.3.5 | PT3 Tải xuống → sửa Word → upload bản mới; giữ metadata intake | W6 | 2 | FE + BE | DEV FE + DEV BE | VI.1.2.2 PT3 | Download reviewed + upload version mới | 2.1.4; 2.3.1 | Not Started |  | Blueprint: chưa có UI demo đầy đủ
2.3.6 | Submit for approval: có Line Manager → pending_manager; không → pending_legal | W6 | 1.5 | BE + FE | DEV FE + DEV BE | IV.1; VI.6.2 | Chuyển trạng thái + vào Task đúng cấp | 1.1.5; 2.3.2 | In Progress
2.3.7 | QA Workspace 3 PT + submit routing | W7 | 2 | QA | PM/BA | VI.1.2.2 | Test report | 2.3.3–2.3.6 | Not Started
P3 | PHASE 3 — MARKER KÝ SỐ & PHÊ DUYỆT 2 CẤP | [9 empty] | Marker · Task Manager/Legal · TH1/TH2/TH3 · Comment PA-A/PA-B
3.1 | Gán marker ký số (Purchasing) | W6–W7 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.2 | Marker #ds/#is/#st hợp lệ trước đẩy eContract |  |  | T9/26
3.1.1 | Đặc tả cú pháp marker FPT (#type:id r:recipientId h:…) + bảng lỗi validate | W6 | 1 | BA + BE | DEV BE | VI.2.3.1; VI.7 | Tài liệu marker + mã lỗi | 0.1.2 | In Progress |  | Tham chiếu hướng dẫn marker.docx
3.1.2 | UI gán marker: nhóm party, recipient, hình thức ký → loại marker | W6–W7 | 2.5 | FE | DEV FE | VI.2.3.1 Hình 11 | Màn marker click-chọn vị trí | 2.1.4 | Done |  | Demo click-chọn
3.1.3 | Nâng cấp kéo-thả vị trí marker trên preview (A7) | W7–W8 | 3 | FE | DEV FE | VI.2; V #2 | Drag-drop marker trên trang | 3.1.2 | Not Started |  | Nâng cấp so demo
3.1.4 | Validate marker phía AI Legal trước khi Submit/Approve Legal | W7 | 1.5 | BE | DEV BE | VI.2.3.1; VI.7 | Chặn thiếu marker bắt buộc | 3.1.1; 3.1.2 | Not Started
3.1.5 | QA marker + validate lỗi eContract | W7–W8 | 1.5 | QA | PM/BA | VI.2 | Test report | 3.1.2–3.1.4 | Not Started
3.2 | Màn Task — Purchasing (ticket rejected) | W6–W7 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.1 | Purchasing Start → workspace xử lý trả về |  |  | T9/26
3.2.1 | UI Task Purchasing: nhóm bị từ chối; Name = Số tài liệu - Tên + Họ tên requester | W6 | 1 | FE | DEV FE | VI.3.3.1 Hình 13 | Start mở workspace | 2.3.6 | Done
3.2.2 | Hiển thị Structured Feedback / comment / file TH3 từ Manager¦Legal | W7 | 2 | FE + BE | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.7–3.3.8 | Checklist comment & Track Changes trên workspace | 3.4; 3.5 | Not Started
3.3 | Màn Task — Purchasing Manager | W7 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.2–3.3.3 | Duyệt subordinate → Legal hoặc Reject |  |  | T9/26
3.3.1 | API list pending_manager theo Line Manager | W7 | 1 | BE | DEV BE | VI.3.2; VI.6 | Filter đúng subordinate | 1.1.5; 2.3.6 | In Progress
3.3.2 | UI Task Manager + chi tiết 2 tab (Thông tin chung / AI Workspace) | W7 | 2 | FE | DEV FE | VI.3.3.2–3.3.3 Hình 14–15 | Approve→pending_legal; Reject→Purchasing | 3.3.1 | Done |  | Demo đã có khung
3.3.3 | Khối Quyết định: comment tổng, upload TH3, Approve/Reject | W7 | 1.5 | FE + BE | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.3 | Reject bắt buộc comment | 3.3.2 | Done
3.4 | Màn Task — Legal | W7 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.4–3.3.6 | Duyệt → Econtract hoặc Reject |  |  | T9/26
3.4.1 | API list pending_legal + Approve→ready_for_econtract / Reject | W7 | 1.5 | BE | DEV BE | VI.3.2; VI.7 | Trạng thái sau Approve Legal | 2.3.6 | In Progress
3.4.2 | UI Task Legal + chi tiết 2 tab (cùng mẫu Manager) | W7 | 1.5 | FE | DEV FE | VI.3.3.4–3.3.6 Hình 16–18 | Chat read-only; comment trên đoạn | 3.4.1 | Done
3.4.3 | Reuse component quyết định chung Manager/Legal (khác nút Approve đích) | W7 | 1 | FE | DEV FE | VI.3.1 | Một codebase TH1/TH2/TH3 | 3.3.2; 3.4.2 | Done
3.5 | TH1 · TH2 · TH3 + lưu comment PA-A / PA-B | W7–W9 |  |  | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.7–3.3.8 | Đầy đủ 3 trường hợp duyệt & không mất comment |  |  | T9–T10/26
3.5.1 | TH1: chọn đoạn trên preview → comment; Reject kèm comment tổng (Structured Feedback) | W7–W8 | 3 | FE + BE | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.7 TH1 | Comment thread theo đoạn | 3.3.2; 3.4.2 | Not Started |  | UI TH1 chưa đủ trên demo
3.5.2 | TH2: Track Changes trên vùng mở khi duyệt (Manager/Legal sửa trực tiếp) | W8 | 4 | FE | DEV FE | VI.3.3.7 TH2 | Editor track changes khi duyệt | 2.3.4; 3.5.1 | Not Started
3.5.3 | TH3: upload file người duyệt đã sửa offline + comment bắt buộc | W8 | 1.5 | FE + BE | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.7 TH3 | File đính kèm trên ticket rejected | 3.3.3 | In Progress |  | Upload khung demo
3.5.4 | PA-A: lưu comment gắn snapshot version file (không mất khi Purchasing upload mới) | W8–W9 | 3 | BE + FE | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.8 PA-A | Versioned comments store | 3.5.1 | Not Started
3.5.5 | PA-B (tuỳ chọn Sprint 1): comment OOXML trong .docx đi theo file Word | W9 | 4 | BE + FE | DEV FE + DEV BE | VI.3.3.8 PA-B | Word comments round-trip | 3.5.4 | Not Started |  | Có thể xếp sau nếu chốt PA-A trước
3.5.6 | QA vòng duyệt 2 cấp + Reject về Purchasing + TH1/2/3 | W9 | 2.5 | QA | PM/BA | VI.3 | E2E test Manager→Legal→Econtract & reject loops | 3.3–3.5 | Not Started
P4 | PHASE 4 — TÍCH HỢP FPT.eCONTRACT (OUTBOUND) | [9 empty] | Login API · tạo HĐ · signing link · trace
4.1 | Tích hợp FPT.eContract outbound | W8–W10 |  |  | DEV BE | VI.7 | Approve Legal → đẩy file + marker sang eContract |  |  | T8–T9/26
4.1.1 | Chốt contract API với FPT (clientid/secret, môi trường UAT/Prod, D1c base64) | W8 | 1 | PM + BE | DEV BE | VI.7.1–7.2 | Tài liệu tích hợp + credential vault | 3.1.1 | Not Started
4.1.2 | Implement POST login lấy access_token | W8–W9 | 1 | BE | DEV BE | VI.7.3 STT1 | Token cache/refresh | 4.1.1 | Not Started
4.1.3 | Implement POST tạo HĐ (excall): file base64 + marker mực trắng + recipients | W9 | 3 | BE | DEV BE | VI.7.3 STT2 | HĐ tạo trên eContract; lưu external id | 4.1.2; 3.1.4; 3.4.1 | Not Started
4.1.4 | Implement GET signing link theo recipient | W9 | 1 | BE | DEV BE | VI.7.3 STT3 | Link ký lưu/trace | 4.1.3 | Not Started
4.1.5 | Implement POST huỷ HĐ + xử lý lỗi validate marker từ FPT | W9–W10 | 1.5 | BE | DEV BE | VI.7.3 STT4–5 | Huỷ + map mã lỗi UI/ops | 4.1.3 | Not Started
4.1.6 | Trace/retry trạng thái gọi API; cập nhật status review (sent_to_econtract / error) | W10 | 2 | BE | DEV BE | VI.7.3 STT6 | Audit log tích hợp | 4.1.3 | Not Started
4.1.7 | Không xây UI riêng — hook sau Legal Approve; màn ops tối thiểu (log/status) nếu cần | W10 | 1 | FE + BE | DEV FE + DEV BE | VI.7.3; V #7 | Nút/trạng thái trên ticket hoặc admin log | 4.1.6 | Not Started
4.1.8 | QA tích hợp UAT FPT (happy path + lỗi marker + retry) | W10 | 2 | QA + BE | DEV BE | VI.7 | Biên bản test UAT eContract | 4.1.3–4.1.6 | Not Started
P5 | PHASE 5 — QA TỔNG HỢP, UAT & GO-LIVE SPRINT 1 | [9 empty] | Regression · UAT Legal/Purchasing · đào tạo · release
5.1 | QA tổng hợp & hiệu năng | W10–W11 |  |  | PM/BA + FE + BE |  | Regression pack Sprint 1 |  |  | T9–T10/26
5.1.1 | Bộ test case theo nhóm chức năng Blueprint §V (0–7) | W10 | 2 | QA + BA | PM/BA | V; VI | File test case (sheet hoặc Zephyr) | P1–P4 | Not Started
5.1.2 | Regression full: Auth → Create → AI → Marker → Approve 2 cấp → eContract | W10–W11 | 3 | QA | PM/BA | IV.1 | Bug list ưu tiên P0/P1 đã đóng | 5.1.1; 4.1.8 | Not Started
5.1.3 | Kiểm thử bảo mật cơ bản: injection, phân quyền ngang hàng, file upload | W11 | 2 | QA + BE | DEV BE | VI.5.3.3; VI.6 | Security checklist | 2.2.7; 1.1.6 | Not Started
5.1.4 | Đo latency AI pipeline (mục tiêu nội bộ) trên HĐ mẫu | W11 | 1 | AI + QA | DEV BE | VI.5.3.7 | Báo cáo thời gian xử lý | 2.2.8 | Not Started
5.2 | UAT & Go-live | W11–W12 |  |  | PM/BA + FE + BE | VIII | Biên bản xác nhận + production Sprint 1 |  |  | T10–T12/26
5.2.1 | UAT với Legal + Purchasing + Purchasing Manager trên dữ liệu pilot | W11 | 3 | PM + BA + SME | PM/BA | VIII | Biên bản UAT ký xác nhận | 5.1.2 | Not Started
5.2.2 | Đào tạo vận hành ngắn (IT/Legal/Purchasing) + tài liệu user guide | W11–W12 | 2 | BA + PM | PM/BA | VI | Slide/guide + buổi training | 5.2.1 | Not Started
5.2.3 | Deploy production / pilot controlled + rollback plan | W12 | 2 | DevOps + PM | DEV BE | IV | Release note Sprint 1 | 5.2.1; 4.1.8 | Not Started
5.2.4 | Hypercare 2 tuần: theo dõi lỗi tích hợp & AI findings false positive | W12–W14 | 3 | PM + AI + BE | DEV BE | — | Báo cáo hypercare | 5.2.3 | Not Started
OOS | NGOÀI PHẠM VI SPRINT 1 (theo dõi — không ước lượng vào Sprint 1) | [9 empty] | Blueprint §VII + ghi chú demo
OOS.1 | Các hạng mục ngoài Sprint 1 / chưa làm trên demo | [9 empty] | Không đưa vào burn-down Sprint 1
OOS.1.1 | Inbound sFTP từ eContract / nhận file đã ký (chỉ mô tả tổng thể) | — | 0 | — |  | IV; VII | Backlog sau Sprint 1 | — | Out of Scope
OOS.1.2 | Routing phê duyệt nhiều cấp phức tạp theo Approval Matrix (Sprint 1 chỉ 2 cấp Manager→Legal) | — | 0 | — |  | VI.5.3.6 | Backlog | — | Out of Scope
OOS.1.3 | LLM cloud / fine-tune production model (Sprint 1: LLM local + prompt Git) | — | 0 | — |  | IV; VI.5 | Backlog | — | Out of Scope
OOS.1.4 | Bỏ Field validation stage (đã loại khỏi System prompts) | — | 0 | — |  | BP v1.17 | Không làm | — | Cancelled
TỔNG SỐ NGÀY CÔNG (các task có số — không gồm Out of Scope)
Ghi chú: Cột Status phản ánh trạng thái demo hiện tại (Done ≈ đã có trên demo; In Progress ≈ có khung/mock; Not Started ≈ cần build production). PIC để trống — PM phân công. Tuần W0–W14 là gợi ý lịch tương đối từ kickoff Sprint 1 — chỉnh theo kế hoạch thực tế trên sheet Roadmap.

## Ke_Hoach_Trien_Khai
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI — AI LEGAL SPRINT 1 (Plan tổng T7–T12/26)
Team 3 người kiêm nhiệm. Phụ thuộc cứng: checklist→AI; marker→eContract. MVP: PT1 trước PT2/PT3; PA-A trước PA-B.
Hoạt động (Plan tổng) | Thời gian | Mục tiêu | Các bước triển khai | Nhân sự | Deliverable | Rủi ro
17. Kickoff Sprint 1 | 2 tuần (T7 · W29–30) | Chốt phạm vi, lịch, RACI | Kickoff · chốt scope §V · phân công · setup repo/CI | PM/BA A/R | Kickoff note | Scope creep
18. Gom & phân loại HĐ Econtract | 4 tuần (T8 · W31–34) | Bộ HĐ pilot | Export/lọc HĐ mua hàng đã ký · phân loại · chọn 1–2 loại pilot | PM/BA A/R; BE hỗ trợ | Bộ HĐ pilot | Thiếu mẫu
19. Blueprint, WBS | 4 tuần (T8) | Tài liệu đủ code & UAT | Cập nhật BP · WBS · Gantt · review Legal/Purchasing | PM/BA A/R | BP + WBS xlsx | Đổi yêu cầu muộn
20. Phân tích kỹ thuật | 4 tuần (T8 · W31–34) | Chốt kiến trúc | Queue · OOXML · 3 stage · API FPT · model dữ liệu | DEV BE A/R | Architecture note | Chậm credential FPT
21. Code FE, BE | 4 tuần (T9 · W36–39) | Create→AI→Task | FE workspace/task/config/marker · BE API/permissions/submit · chồng #23 | DEV FE + DEV BE | Build Sprint 1 | Ưu tiên MVP PT1
22. Tích hợp eContract | 8 tuần (T8–T9 · W32–39) | Legal Approve → HĐ eContract UAT | T8: login+PoC create · T9: marker, link, trace, hook Approve | DEV BE A/R | Outbound UAT OK | FPT UAT chậm
23. Training model | 4 tuần (T9 · W36–39) | Prompt+checklist chất lượng | Duyệt 3 stage · seed checklist · batch pilot · tinh chỉnh FP | DEV BE + PM/BA | Prompt vN + checklist | Legal chậm Ideal/Fallback
24. UAT #12 | 6 tuần (cuối T9–T10) | UAT đạt nghiệm thu | Test §V · E2E full · fix P0/P1 · biên bản | PM/BA A/R; FE/BE R | Biên bản UAT | Trượt marker/eContract
25. Pilot #12 | 4 tuần (T10 · W40–43) | Pilot Purchasing thật | User pilot · HĐ thật · feedback · hotfix · đào tạo | Cả team | Pilot report | Đổi quy trình
26. Golive #12 | 3 tuần (T11 · W44–46) | Production | Release · deploy · smoke · rollback plan | PM/BA + DEV BE | Prod live | Sự cố tích hợp
27. Hypercare | 4 tuần (T11–T12 · W47–50) | Ổn định sau go-live | Trực lỗi · AI findings · eContract fail · patch | DEV BE + PM/BA | Báo cáo hypercare | Golive trễ → thiếu buffer

## Huong_dan
HƯỚNG DẪN DÙNG FILE
Plan_Tong | Lịch tháng T7–T12/26 khớp ảnh quản lý (#17–#26 + Hypercare #27). ● xanh = tháng làm. RACI + M1–M6.
Roadmap | Tóm tắt theo tháng + map Blueprint §V → PIC.
Gantt_Chart | Mẫu giống Gantt_Chart_AI_Agent: Dur-n + Start Week; CF AND(H$4>=$E,H$4<$E+$D). Ô vàng = plan tổng.
WBS | Task chi tiết; PIC = PM/BA · DEV FE · DEV BE; Deadline epic = T*/26.
Ke_Hoach_Trien_Khai | Mục tiêu/bước/rủi ro từng dòng #17–#27.
Đổi lịch | Sửa cột E (Start Week) và D (Dur-n) trên Gantt_Chart — thanh tự dịch.
Team 3 người | PM/BA kiêm UAT điều phối; DEV BE kiêm AI/DevOps. MVP: PT1→PT2/PT3; PA-A→PA-B.
Changelog | 1.1 — 06/08/2026: Plan_Tong + Gantt_Chart + Ke_Hoach; lịch T7–T12; PIC team 3 người.